## Ciclo di lavoro
Ciclo di Lavorazione aeronautica | [13 empty] | Redatto da: Nicola Del Vecchio (RT) | [7 empty] | Owners: RP - CQ -RT | [5 empty] | 01-03-cl-RT Rev.4 13/10/2022
Cliente |  | Optimares spa |  |  |  |  | F&N compositi srls - via Santo Stefano 11 - 04016 Sabaudia | [11 empty] | Stato Revisioni
[19 empty] | Rev. | Descrizione | [5 empty] | Data
[19 empty] | 00 | Prima emissione | [5 empty] | 2019-02-19
Commessa |  | SPRBHAL1-875 |  |  |  |  | Ordine d'Acquisto |  | Ordine Interno |  |  |  | 8500-26 | [5 empty] | 01 | REV.1 - modifica template ed istruzioni | [5 empty] | 2022-10-24
02
Nr. Pezzi |  |  |  | 6 |  |  | Data |  | Data | [9 empty] | Data Consegna | [5 empty] | Processi Speciali
[25 empty] | Si | ☐ | No |  | ☐
P/N | 70009309-P002 |  |  |  | DESCRIZIONE |  | Assieme incollato copribracciolo CNT Sx | DISEGNO | 70009308-P002 | [5 empty] | Rev. | 1 |  |  | Approvazione Cliente MDTF Nr: |  |  |  | 3231 |  | DDT di rif.
STAMPI e DIME | [11 empty] | DOCUMENTAZIONE TECNICA
70009303-P002_PP |  |  |  |  | Porta pezzo in metallo e MDF | [6 empty] | Modello | [6 empty] | Descrizione
[12 empty] | QMSP_01-03-RP_RT | [6 empty] | Realizzazione prodotto-REV.1
[12 empty] | IO_01-03-inc-RP_RT | [6 empty] | Incollaggi strutturali REV.0
[12 empty] | IO_01-03-lcn-RT_RS | [6 empty] | IO_01-03-lcn-RT_RS-Lavorazioni a CN-REV.0
[12 empty] | QMSP_02-01-AQ_CQ | [6 empty] | Controllo qualità_REV.0
[12 empty] | IO_02-01-CQ | [6 empty] | Ispezione finale prodotto_REV.0
Distinta base
MATERIA PRIMA
Pos. | Cod. |  |  |  |  | Descrizione | [14 empty] | Lotto |  |  | U.M. | Q/ta' | Fornito da Cliente
01 | MPL-076 |  |  |  |  | Divinycell H60 dim. 50x1220x2440 | [17 empty] | mq | 1 | Si | ☐ | No | ☐
01 | 3V000107-0000 |  |  |  |  | Glue Zucchini 9631DM | [17 empty] | g | 100 | Si | ☐ | No | ☐
INSERTI
Pos. | Cod. |  |  |  |  | Descrizione | [14 empty] | Lotto |  |  | U.M. | Q/ta' | Fornito da Cliente
02 | 5N005893-0000 |  |  |  |  | Inserto in Nylon | [17 empty] | pz | 12 | Si | ☐ | No | ☐
03 | 5N005231-0000 |  |  |  |  | Inserto in Nylon | [17 empty] | pz | 12 | Si | ☐ | No | ☐
04 | 5A007666-0000 |  |  |  |  | Piastra in alluminio | [17 empty] | pz | 6 | Si | ☐ | No | ☐
05 | 5A008049-0000 |  |  |  |  | Piastra in alluminio | [17 empty] | pz | 6 | Si | ☐ | No | ☐
06 | 5A008050-0000 |  |  |  |  | Piastra in alluminio | [17 empty] | pz | 6 | Si | ☐ | No | ☐
07 | 3K000005 |  |  |  |  | Rivetti | [17 empty] | pz | 96 | Si | ☐ | No | ☐
08 | 3N000088 |  |  |  |  | Cricchetto | [17 empty] | pz | 48 | Si | ☐ | No | ☐
Fase | Reparto |  | Descrizione | [6 empty] | Informazioni e registrazioni | [13 empty] | Data esecuzione |  | Firma operatore
10 | PROT |  | Eseguire lavorazione meccanica della parte inferiore come da indicazioni sul plybook | [6 empty] | Programmi di taglio: 70009308-P002_DWN_REV0.tap | [5 empty] | Supporto porta pezzo n. 70009303-P002_PP |  |  |  |  | Cestello n. N/A Posizione sul piano di lavoro: G3-G2-I3-I2 |  |  | 12/05/2026 |  | Nicola Del Vecchio
UAO: X 2250 Y -982 Z -846
20 | ASS |  | Prelievo adesivo epossidico e miscelare 2 parti aventi rapporto in peso 100:30 Annotare lotto e scadenza. | [6 empty] | Lotto: | [7 empty] | Scadenza: | [5 empty] | 12/05/2026 |  | Nicola Del Vecchio
30 | ASS |  | Incollare l'inserto 5A007666-0000 come da istruzioni su plybook e lasciare polimerizzare a TA per 8 ore. | [20 empty] | 12/05/2026 |  | Nicola Del Vecchio
40 | ASS |  | Assemblare con i rivetti gli inserti 3N000088 come da istruzioni su plybook . | [20 empty] | 12/05/2026 |  | Nicola Del Vecchio
50 | PROT |  | Eseguire lavorazione meccanica della parte superiore come da indicazioni sul plybook | [6 empty] | Programmi di taglio: 70009309-P002_UP.tap | [5 empty] | Supporto porta pezzo n. 70009303-P002_PP |  |  |  |  | Cestello n. N/A Posizione sul piano di lavoro: G3-G2-I3-I2 |  |  | 12/05/2026 |  | Nicola Del Vecchio
UAO: X 2250 Y -982 Z -846
60 | ASS |  | Prelievo adesivoZucchini 9631DM. Annotare lotto e scadenza. | [6 empty] | Lotto: | [13 empty] | 12/05/2026 |  | Nicola Del Vecchio
70 | ASS |  | Incollare gli inserti 5N005893-0000, 5N005231-0000, 5A008049-0000, 5A008050-0000, come da istruzioni su plybook e lasciare polimerizzare a TA per 8 ore. | [20 empty] | 12/05/2026 |  | Nicola Del Vecchio
80 | QUALITY |  | Controllo dimensionale 70009309-P002 | [6 empty] | P | Quota |  |  | Tolleranza |  |  | Strumento |  |  |  | Misurato | Esito |  | 14/05/2026 |  | Mario Rossi
[10 empty] | E3 | 5.5 |  |  | +-5% |  |  | CAL001
[10 empty] | D10 | 43.7 |  |  | +-5% |  |  | CAL001
90 | QUALITY |  | Ispezione visiva pezzo: rotture, corretto incollaggio inserti. Segnalare i difetti rilevati e le azioni intraprese. | [6 empty] | ROTTURA | [8 empty] | ERRATO INCOLLAGGIO INSERTI
ALTRI DIFETTI
NOTE:
100 | MAG |  | Identificare la parte con etichetta adesiva indicante: PN, descrizione, commessa, lotto | [20 empty] | 12/05/2026 |  | Nicola Del Vecchio
| QUALITY |  | Ispezione per verifica assenza FOD. | [20 empty] | 12/05/2026 |  | Nicola Del Vecchio
| MAG |  | Proteggere singolarmente i particolari prodotti e allegare tutta la documentazione come da requisiti di qualità del committente | [20 empty] | 12/05/2026 |  | Nicola Del Vecchio